## Hoja 1
ID de Impedimento | Fecha de Detección | Descripción del Impedimento | Impacto | Prioridad | Responsable | Acción Tomada/Estado
IMP-001 | 2024-10-10 | El entorno de desarrollo estaba mal configurado y no se podía ejecutar run.py correctamente. | El equipo no podía avanzar con las pruebas del sistema, afectando todo el desarrollo. | Alta | Desarrollador Principal | Se reorganizó la estructura del proyecto y se corrigieron los módulos mal importados.
IMP-002 | 2024-10-11 | Falta de acceso a la base de datos en el servidor de pruebas (problemas con MariaDB). | No se podían realizar migraciones ni consultas de prueba, lo que bloqueaba el desarrollo de la funcionalidad de transacciones. | Alta | Desarrollador Principal | Se ajustó la URI de conexión y se configuraron correctamente las credenciales de acceso a MariaDB.
IMP-003 | 2024-10-12 | Los estilos de Bootstrap no se aplicaban correctamente en la página web. | La interfaz no se mostraba como se esperaba, afectando la experiencia del usuario en las pruebas visuales. | Media | Desarrollador Frontend | Se corrigieron los enlaces a las hojas de estilo y se eliminaron conflictos con el CSS personalizado.
IMP-004 | 2024-10-13 | Fallo al exportar datos de reportes a CSV y Excel. | No se podía generar reportes para la evaluación del cliente. | Media | Desarrollador Principal | Se revisó el código de generación de archivos y se utilizó pandas para corregir la exportación.
IMP-005 | 2024-10-15 | El sistema de autenticación no validaba correctamente las contraseñas. | Los usuarios no podían iniciar sesión correctamente, bloqueando el acceso al sistema. | Alta | Desarrollador Principal | Se corrigió la función check_password_hash para validar las contraseñas correctamente y se resolvieron las inconsistencias en las credenciales.
IMP-006 | 2024-10-16 | La migración de la base de datos falló debido a problemas con la columna estado en las transacciones. | Las nuevas transacciones no se podían crear correctamente, bloqueando las pruebas de flujo de trabajo. | Alta | Desarrollador Principal | Se realizaron las migraciones necesarias para corregir el modelo y asegurar que el campo estado no fuera nulo.
IMP-007 | 2024-10-18 | El stock de herramientas no se estaba actualizando correctamente durante las transacciones. | Los datos mostrados sobre el stock no eran precisos, afectando la validez de las pruebas funcionales. | Alta | Desarrollador Principal | Se revisó y corrigió la lógica de actualización de stock en función del estado de la herramienta (Disponible, Reservada, En Reparación).
IMP-008 | 2024-10-19 | Problemas con la visualización de herramientas por sucursal en la página de transacciones. | Los usuarios no podían ver el stock disponible por sucursal, lo que afecta la gestión de inventario. | Alta | Desarrollador Principal | Se ajustó la consulta SQL para mostrar correctamente el stock por sucursal en la vista de transacciones.
IMP-009 | 2024-10-20 | El sistema de reportes no mostraba el total de transacciones correctamente. | Los reportes generados no incluían la información correcta sobre el número de transacciones por herramienta. | Media | Desarrollador Principal | Se ajustó la consulta en la base de datos para incluir correctamente el conteo de transacciones por herramienta en los reportes.
IMP-010 | 2024-10-22 | Se detectó un error en la zona horaria de las transacciones (no coincidía con la hora de Chile). | La hora mostrada en las transacciones no coincidía con la realidad, afectando la precisión de los datos. | Alta | Desarrollador Principal | Se implementó la librería pytz para corregir la zona horaria a America/Santiago.