## Hoja 1
ID del Riesgo | Fecha de Identificación | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Responsable | Plan de Mitigación | Estado
RSK-001 | 2024-09-10 | Problemas con la estructura de carpetas que impiden la correcta ejecución de la aplicación. | Alta | Alta | Desarrollador Principal | Estandarizar la estructura del proyecto desde el inicio para asegurar consistencia en los imports y ejecuciones.
RSK-002 | 2024-09-15 | Posibles errores en la conexión con la base de datos debido a credenciales o puertos incorrectos. | Alta | Media | Desarrollador Principal | Configurar y probar adecuadamente la conexión a la base de datos en un entorno de prueba antes de implementar en producción.
RSK-003 | 2024-09-17 | Dependencia de librerías externas como pandas y pytz que pueden no estar instaladas correctamente en el entorno de desarrollo. | Media | Media | Desarrollador Principal | Asegurarse de que todos los miembros del equipo tengan un entorno virtual bien configurado y que las dependencias estén en requirements.txt.
RSK-004 | 2024-09-20 | Falla de seguridad en el sistema de login por falta de validación de intentos fallidos de autenticación. | Alta | Alta | Desarrollador Principal | Implementar validaciones de contraseñas seguras y limitar los intentos de inicio de sesión fallidos para prevenir ataques de fuerza bruta.
RSK-005 | 2024-09-22 | Migraciones fallidas debido a cambios en el esquema de la base de datos que pueden afectar datos existentes. | Alta | Media | Desarrollador Principal | Revisar y probar todas las migraciones en un entorno de prueba antes de aplicarlas a producción.
RSK-006 | 2024-09-25 | Inconsistencia en los datos de stock de las herramientas al realizar transacciones debido a errores en la lógica. | Alta | Alta | Desarrollador Principal | Revisar y probar rigurosamente la lógica de actualización del stock en función de los cambios de estado de las herramientas.
RSK-007 | 2024-09-28 | Incompatibilidad en la zona horaria de las transacciones que puede generar errores en el registro de fechas y horas. | Alta | Media | Desarrollador Principal | Implementar librerías como pytz para manejar correctamente la zona horaria de Chile (America/Santiago).
RSK-008 | 2024-10-01 | Problemas en la visualización de stock por sucursal en la página de transacciones, lo que puede afectar la toma de decisiones en la gestión de inventario. | Alta | Alta | Desarrollador Principal | Ajustar la lógica de la consulta a la base de datos para asegurar que se muestre correctamente el stock por sucursal.
RSK-009 | 2024-10-05 | Error en la generación de reportes en CSV y Excel, lo que impide la exportación de datos cruciales para los usuarios. | Media | Alta | Desarrollador Principal | Asegurarse de que las librerías necesarias para la generación de reportes (pandas, io) estén correctamente instaladas y configuradas.
RSK-010 | 2024-10-08 | Pérdida de acceso a la base de datos en caso de errores en el servidor MariaDB, lo que bloquearía el acceso al sistema. | Alta | Baja | Administrador de Bases de Datos | Realizar copias de seguridad regulares de la base de datos y asegurar redundancia en los servidores.
RSK-011 | 2024-10-10 | Lentitud en la carga de la página de transacciones cuando se manejan muchas sucursales y herramientas con gran volumen de transacciones. | Media | Media | Desarrollador Principal | Implementar técnicas de optimización de consultas y paginación para mejorar el rendimiento de la página.
RSK-012 | 2024-10-12 | Vulnerabilidades de seguridad en la exportación de archivos CSV y Excel que podrían exponer información sensible. | Alta | Baja | Desarrollador Principal | Implementar medidas de seguridad como la validación de roles antes de permitir la exportación de reportes.
RSK-013 | 2024-10-14 | Errores en la autenticación del usuario debido a la falta de validación adecuada de las contraseñas. | Alta | Alta | Desarrollador Principal | Revisar y corregir el sistema de autenticación, asegurando que las contraseñas sean validadas correctamente.
RSK-014 | 2024-10-18 | Conflictos de estilo entre Bootstrap y CSS personalizado, afectando la apariencia de la interfaz de usuario. | Baja | Media | Desarrollador Frontend | Alinear los estilos personalizados con las clases de Bootstrap para asegurar coherencia en el diseño.
RSK-015 | 2024-10-20 | Confusión en la estructura del proyecto que podría ralentizar el desarrollo. | Media | Media | Desarrollador Principal | Reorganizar la estructura de carpetas del proyecto para mejorar la claridad y la colaboración entre desarrolladores.
RSK-016 | 2024-10-22 | Problemas de concurrencia en la base de datos al manejar múltiples transacciones simultáneas. | Alta | Media | Desarrollador Principal | Implementar bloqueos de base de datos y transacciones atómicas para evitar conflictos.
RSK-017 | 2024-10-23 | Errores de seguridad en la página de login debido a la falta de cifrado adecuado de contraseñas. | Alta | Alta | Desarrollador Principal | Asegurarse de que todas las contraseñas sean cifradas usando hash seguro y nunca almacenadas en texto plano.