## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20
PROYECTO 1
Definir requerimientos
Requerimientos funcionales | 2024-08-14 | 2024-08-15 | Augusto Alonso | Cerrado
Requerimientos no funcionales | 2024-08-15 | 2024-08-16 | Augusto Alonso | Cerrado
Diseño
Diseño de Mockups | 2024-08-19 | 2024-08-20 | Benjamin Guzman | Terminado
Propuesta de base de datos | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Benjamin Guzman | Terminado
Diagrama BPMN | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Augusto Alonso | Terminado
Diagrama AS-IS / TO-BE actualizado | 2024-08-26 | 2024-08-28 | Augusto Alonso | Terminado
Documentación del Proyecto
Presentación del Proyecto | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Augusto Alonso | Cerrado
Problemática | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Augusto Alonso | Cerrado
Propuesta de solución | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Augusto Alonso | Cerrado
Nuestro Cliente | 2024-09-01 | 2024-09-02 | Augusto Alonso | Cerrado
Metodología de desarrollo a utilizar | 2024-09-01 | 2024-09-02 | Matias Allendes | Terminado
Base de Datos
Diseño de base de datos | 2024-09-02 | 2024-09-03 | Benjamin Guzman | Terminado
Creación del script de la base de datos | 2024-09-02 | 2024-09-03 | Benjamin Guzman | Terminado
Programación (30%)
Desarrollo Frontend | 2024-09-04 | 2024-09-25 | Matias Allendes | Terminado
Desarrollo Backend | 2024-09-04 | 2024-09-25 | Matias Allendes | Terminado
Product Backlog Inicial | 2024-09-06 | 2024-09-07 | Augusto Alonso | Terminado
Historias de Usuario (Inicial) | 2024-09-08 | 2024-09-09 | Benjamin Guzman | Terminado
Programación (60%)
Programación Frontend (60%) | 2024-09-25 | 2024-10-20 | Matias Allendes | Cerrado
Programación Backend (60%) | 2024-09-25 | 2024-10-20 | Matias Allendes | Cerrado
Product Backlog (Actualizado) | 2024-09-26 | 2024-09-28 | Augusto Alonso | Terminado
Historias de Usuario (Nuevas) | 2024-09-29 | 2024-09-30 | Benjamin Guzman | Terminado
Pruebas | 2024-10-01 | 2024-10-03 | Benjamin Guzman | Terminado
Plan de Pruebas | 2024-10-04 | 2024-10-08 | Benjamin Guzman | En progreso
Registro de Defectos | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Benjamin Guzman
Gestión de riesgos e impedimentos
Registro de impedimentos (Sprint) | 2024-10-14 | 2024-10-16 | Matias Allendes | Cerrado
Registro de riesgos | 2024-10-17 | 2024-10-19 | Matias Allendes | Terminado
Retrospectiva | 2024-10-20 | 2024-10-21 | Matias Allendes | Terminado

## Assignees and Status
Assignees | Status
Augusto Alonso | Abierto
Benjamin Guzman | En progreso
Matias Allendes | Cerrado
Terminado