## Hoja 1
SPRINTs | Identificador (ID) de item de product backlog | Historias de Usuario | N° Tarea | Tareas | Estimacion
SPRINT 1 | ID-PB-10 | Como usuario quiero un catálogo web que exponga todas las funcionalidades y herramientas disponibles. | N° Tarea 1 | Diseño de la estructura de la página de catálogo | 2
|  |  | N° Tarea 2 | Implementación del catálogo web con funcionalidades básicas | 6
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas unitarias para garantizar la funcionalidad del catálogo | 2
SPRINT 2 | ID-PB-20 | Como gerente quiero que el sistema cumpla con un inicio de sesión que no permita ingresar credenciales no registradas. | N° Tarea 1 | Diseño e implementación del sistema de autenticación | 3
|  |  | N° Tarea 2 | Validación y pruebas de credenciales en la base de datos | 7
SPRINT 3 | ID-PB-30 | Como gerente quiero que el sistema permita registrar usuarios mediante la aprobación de credenciales de tipo admin. | N° Tarea 1 | Implementación del registro de usuarios con aprobación de admin | 4
|  |  | N° Tarea 2 | Diseño de roles y permisos para admin y usuarios | 2
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas de funcionalidades y seguridad del registro de usuarios | 4
SPRINT 4 | ID-PB-40 | Como usuario quiero una ventana que me entregue la información del stock local y de otras sucursales. | N° Tarea 1 | Diseño de la interfaz para visualizar stock local y global | 4
|  |  | N° Tarea 2 | Implementación de consultas para ver el stock de otras sucursales | 4
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas de rendimiento en la consulta de inventarios | 2
SPRINT 5 | ID-PB-50 | Como jefe quiero que el sistema registre el movimiento de productos en reportes. | N° Tarea 1 | Diseño e implementación del sistema de registro de movimientos | 2
|  |  | N° Tarea 2 | Creación de reportes de movimiento y auditoría de productos | 2
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas de generación y exportación de reportes | 2
| ID-PB-60 | Como usuario quiero hacer transacciones en cortos periodos de tiempo. | N° Tarea 1 | Optimización de las consultas y transacciones | 2
|  |  | N° Tarea 2 | Implementación de validaciones para transacciones rápidas | 1
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas de rendimiento en transacciones concurrentes | 1
SPRINT 6 | ID-PB-70 | Como usuario quiero exportar reportes de inventario y movimientos en formatos CSV y Excel. | N° Tarea 1 | Diseño del exportador de reportes en CSV y Excel | 2
|  |  | N° Tarea 2 | Implementación de exportación de reportes | 3
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas y ajustes de la exportación de reportes | 4
| ID-PB-80 | Como gerente quiero limitar los intentos de inicio de sesión fallidos para proteger el sistema. | N° Tarea 1 | Diseño de la funcionalidad para limitar intentos fallidos | 2
|  |  | N° Tarea 2 | Implementación de restricciones y bloqueo de cuentas tras intentos fallidos | 1
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas de seguridad para asegurar que la funcionalidad cumple con estándares | 5
SPRINT 7 | ID-PB-90 | Como usuario quiero que el sistema valide contraseñas seguras. | N° Tarea 1 | Implementación de validaciones para contraseñas seguras | 2
|  |  | N° Tarea 2 | Pruebas para asegurar que las contraseñas cumplen con los requisitos | 3
|  |  | N° Tarea 3 | Actualización de la documentación de seguridad | 5
SPRINT 8 | ID-PB-100 | Como usuario quiero cambiar mi contraseña desde el perfil de usuario. | N° Tarea 1 | Diseño de la interfaz para cambio de contraseñas | 2
|  |  | N° Tarea 2 | Implementación del cambio de contraseñas | 3
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas y validación de la seguridad en el cambio de contraseña | 4
| ID-PB-110 | Como usuario quiero recuperar mi contraseña a través de un correo electrónico. | N° Tarea 1 | Implementación del sistema de recuperación de contraseña por correo | 2
|  |  | N° Tarea 2 | Diseño de la interfaz para recuperación de contraseña | 2
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas de envío y validación del correo de recuperación | 6
SPRINT 9 | ID-PB-120 | Como administrador quiero recibir notificaciones sobre solicitudes de registro de usuarios. | N° Tarea 1 | Diseño del sistema de notificaciones para solicitudes de registro | 3
|  |  | N° Tarea 2 | Implementación del sistema de notificaciones | 4
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas de la funcionalidad de aprobación de usuarios | 5
SPRINT 10 | ID-PB-130 | Como administrador quiero gestionar transferencias de stock entre sucursales. | N° Tarea 1 | Implementación de la funcionalidad de transferencia de stock | 7
|  |  | N° Tarea 2 | Creación de reportes sobre transferencias entre sucursales | 5
|  |  | N° Tarea 3 | Pruebas de la función de transferencias de stock | 8
SPRINT 11 | ID-PB-140 | Como administrador quiero generar reportes que incluyan tablas de visualización de stock y transacciones. | N° Tarea 1 | Implementación de tablas en reportes de inventario y movimientos | 5
|  |  | N° Tarea 2 | Pruebas de la funcionalidad de tablas y visualización de datos | 4
|  |  | N° Tarea 3 | Exportación de tablas junto con reportes en CSV/Excel | 2
|  |  | N° Tarea 4 | Actualización de la documentación del sistema | 1